| A | 15/05/25 | Versión en Evaluación |  | S.S | A.L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | FECHA | DESCRIPCIÓN |  | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| GESTIÓN DE OBRAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. |  |  |  |
|  |  |  | PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE OBRAS |  |  |  |
|  |  |  | PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD |  |  |  |
| ESCALA: S/E |  |  | LUGAR: GENERAL ROCA, RÍO NEGRO |  |  | A |
|  |  |  | DOCUMENTO: PGO-VAR-CAL-001 |  |  | REVISIÓN |

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE OBRAS

1. OBJETIVO

Establecer una metodología estructurada y coherente para la gestión integral de proyectos en la empresa Roque Mocciola S.A., abarcando desde su inicio hasta su cierre, con el fin de cumplir con los compromisos contractuales, técnicos, económicos y de plazos acordados con los clientes.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las obras civiles, de infraestructura, arquitectura y demás proyectos ejecutados por Roque Mocciola S.A., tanto públicos como privados.

3. ROLES Y RESPONSABILIDADES

| Cargo | Responsabilidad Principal |
| --- | --- |
| Director de Ingeniería | Aprobar planes de trabajo, liderar la supervisión técnica, coordinar y asistir a los Jefes de Obra. |
| Jefe de Obra | Planificar, ejecutar, controlar y documentar el desarrollo de cada proyecto. Coordinar contratistas y personal. |
| Área de Finanzas | Elaborar un reporte mensual del estado financiero de cada obra. Controlar desvíos respecto del presupuesto aprobado. |

4. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA

4.1 INICIO DEL PROYECTO

- Revisión técnica del contrato: El Director de Ingeniería revisa el contrato emitido por el cliente, incluyendo planos, pliegos y cronogramas.

- Designación del Jefe de Obra: Se nombra formalmente a un ingeniero responsable de la ejecución del proyecto.

- Reunión inicial de proyecto: Se realiza una reunión con las áreas de ingeniería, compras, taller, finanzas y logística para establecer los lineamientos generales.

- Acta de inicio de proyecto: Se redacta y firma un documento que formaliza la asignación de recursos, objetivos, plazos clave y responsables.

4.2 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

El Jefe de Obra, en coordinación con el Director de Ingeniería, elabora un Plan de Trabajo del Proyecto, que incluye:

- Cronograma detallado de obra.

- Curva de avance físico programada.

- Presupuesto de ejecución aprobado.

- Programa de seguridad e higiene.

- Designación de responsables por actividad.

Este plan debe ser revisado y aprobado por el Director de Ingeniería antes del inicio de tareas en campo.

4.3 EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Durante esta etapa, el Jefe de Obra es responsable de:

- Supervisar la ejecución diaria de tareas conforme a especificaciones técnicas, pliegos y planos.

- Coordinar contratistas, personal propio y equipos.

- Gestionar materiales y equipos en obra.

- Emitir semanalmente un Informe de Avance Fotográfico, donde se documenta gráficamente el progreso real de la obra, con fecha y descripción de los sectores relevados.

- Atender y coordinar inspecciones técnicas.

- Solicitar permisos y gestionar documentación de obra.

4.4 COMUNICACIONES CON EL CLIENTE

Todas las comunicaciones formales con el cliente se canalizan a través del Libro de Notas de Pedido, que deberá mantenerse actualizado y con copia física en la oficina técnica de obra. Las solicitudes, observaciones y respuestas deben asentarse por escrito y estar firmadas por ambas partes para tener validez contractual.

4.5 SEGUIMIENTO Y CONTROL

- Reuniones semanales de obra: Se realizan reuniones presenciales o virtuales entre el Jefe de Obra y el Director de Ingeniería para revisar el avance, resolver problemas técnicos, revisar desvíos y ajustar el plan de trabajo.

- Revisión de avance físico: Se compara semanalmente el avance real con la curva programada.

- Revisión presupuestaria: Se evalúan desvíos entre costos reales y presupuestados.

- Control de calidad: Se supervisa la ejecución según normas, se registran ensayos y se documentan No Conformidades.

- Control documental: Se asegura que toda la documentación esté archivada correctamente, física y/o digitalmente.

4.6 CONTROL FINANCIERO DE OBRA

El Área de Finanzas elabora un Informe Financiero Mensual de Obra, el cual debe incluir:

- Certificaciones de avance emitidas y cobradas.

- Costos reales acumulados.

- Comparativo con presupuesto original.

- Flujo de fondos proyectado.

- Análisis de rentabilidad mensual y acumulada.

Este informe se comparte con la Dirección General y el Director de Ingeniería para su revisión y toma de decisiones.

4.7 CIERRE DEL PROYECTO

Al finalizar cada proyecto se deben realizar las siguientes actividades:

- Verificación del cumplimiento técnico y contractual.

- Emisión de planos "conforme a obra" y entrega de documentación técnica y legal.

- Solicitud y recepción de acta de recepción provisoria y definitiva.

5. REGISTROS GENERADOS

| Registro | Responsable | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Acta de Inicio de Proyecto | Director de Ingeniería | Una vez |
| Plan de Trabajo del Proyecto | Jefe de Obra | Inicio de obra |
| Informe de Avance Fotográfico | Jefe de Obra | Semanal |
| Minuta de Reuniones | Director/Jefe de Obra | Semanal o según necesidad |
| Reporte Financiero de Obra | Área de Finanzas | Mensual |
| Libro de Notas de Pedido | Jefe de Obra / Cliente | Permanente |

6. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

- Contrato y pliegos del cliente.

- Manual de Calidad y Procedimientos internos.

- Manual de Gestión de Seguridad en Obras.